## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
| DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador |  | ROL ACTOR | Sigla | NOMBRE ACTOR
Ideas De proyecto(Primera Reunion) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Jefe de Proyecto | JP | Freddy Cardenas
Minuta de Reuniones | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | Analista Programador | AP | Kevin Bustos
Caso de negocios y Plan de trabajo | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Administrador BD | DBA | Antonio Martinez
MockUps | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Calidad Y Testing | QA | Luis Mardones
Acta de Constitucion | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | Diseñador | DG | Mario Silva
EDT(Estructura de Desglose De trabajo) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2
Matriz EDT | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
Planilla de Requerimienos | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2
Carta Gantt | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
Diagrama de Casos de Uso | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
Documento de Casos de Uso extendido | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1
Documentacion ERS | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Presentacion 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Total horas Fase Planificacion | 22 | 30 | 32 | 32 | 41 | 31
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Matriz RACI | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2
Matriz de Riesgos | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1
Minuta de Reuniones | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Matriz de Control de cambios | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Documento de Proceso de negocios | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Documento avance Spring | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Diccionario de Datos | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1
DAS(Documento Arquitectura de Sistema) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
Documentos Personales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Documentos Grupales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Desarrollo Pagina Web | 14 | 48 | 45 | 46 | 45 | 44
Desarrollo Aplicacion de Escritorio | 12 | 37 | 38 | 36 | 35 | 37
Presentacion Fase 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Total horas Fase Planificacion | 39 | 114 | 104 | 107 | 104 | 101
Fase de Presentacion |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Documentos Personales | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Documentos Grupales | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Verificacion de Alcances | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3
Planilla de Registro de Defectos | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Plan de Pruebas | 6 | 23 | 23 | 22 | 25 | 23
Plan de Capacitacion | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7
Matriz de Prueba BD | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6
Matriz de Control de cambios | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4
Manual de Usuario | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4
Informe Cierre de Proyecto | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9
Documento avance Spring | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3
Presentacion Fase 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Total horas Fase Planificacion | 29 | 71 | 68 | 65 | 64 | 72
Total Horas Proyecto | 90 | 215 | 204 | 204 | 209 | 204 | 1036

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Freddy Cardenas | 15000 | 30 | 450000 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Kevin Bustos | 7000 | 32 | 224000 | Jefe de Proyecto | Freddy Cardenas | 15000 | 450000
DBA | Desarrollador BD | Antonio Martinez | 9000 | 32 | 288000 | Analista Programador | Kevin Bustos | 7000 | 224000
QA | Calidad Y Testing | Luis Mardones | 6000 | 41 | 246000 | Administrador BD | Antonio Martinez | 9000 | 288000
DG | Diseñador | Mario Silva | 6000 | 31 | 186000 | Calidad Y Testing | Luis Mardones | 6000 | 246000
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 1394000 | Diseñador | Mario Silva | 6000 | 186000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Freddy Cardenas | 15000 | 114 | 1710000 | Jefe de Proyecto | 3225000
AP | Analista Programador | Kevin Bustos | 7000 | 104 | 728000 | Analista Programador | 1428000
DBA | Desarrollador BD | Antonio Martinez | 9000 | 107 | 963000 | Administrador BD | 1836000
QA | Calidad Y Testing | Luis Mardones | 6000 | 104 | 624000 | Calidad Y Testing | 1254000
DG | Diseñador | Mario Silva | 6000 | 101 | 606000 | Diseñador | 1224000
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 4631000 | TOTAL HH | 8967000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Freddy Cardenas | 15000 | 71 | 1065000 | Fase de Planificación | 1394000
AP | Analista Programador | Kevin Bustos | 7000 | 68 | 476000 | Fase de Análisis y Diseño | 4631000
DBA | Desarrollador BD | Antonio Martinez | 9000 | 65 | 585000 | Fase de Desarrollo | 2942000
QA | Calidad Y Testing | Luis Mardones | 6000 | 64 | 384000 | TOTAL HH FASES | 8967000
DG | Diseñador | Mario Silva | 6000 | 72 | 432000
| TOTAL FASE PRESENTACION |  |  |  | 2942000 | Costo Final del Proyecto
[6 empty] | TOTAL Costo HH | 8967000
[6 empty] | UTILIDAD + Infraestructura | 870560
[6 empty] | PRECIO FINAL | 9837560