## Hoja 1
Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la Actividad | Responsable | Observaciones
Ideas de Proyecto (Primera Reunión) | Reunión inicial para definir objetivos, necesidades y problemas a resolver. | Sala de reuniones, material de presentación | 1 semana | Todos | Establecer la visión del proyecto y alinear objetivos.
Documentos Personales | Recopilación de documentos personales relacionados con el proyecto, como informes previos o investigaciones. | Material personal,computador | 1 semana | Todos | Utilizar documentación previa para la preparación del proyecto.
Documentos Grupales | Reunión para la elaboración conjunta de los documentos fundamentales del proyecto. | Computadora, Google Docs | 2 semanas | Todos | Trabajo colaborativo para el desarrollo de la documentación.
Caso de Negocio y Plan de Trabajo | Elaboración de un documento detallado que describa el proyecto y su viabilidad. | Computadora, material de investigación | 2 semanas | Freddy Cárdenas | Establecer la justificación y el alcance del proyecto.
Mockups | Crear los primeros bocetos visuales de la interfaz de usuario para los módulos principales. | Herramientas de diseño | 2 semanas | Freddy Cárdenas | Visualizar el diseño y flujo de interacción del sistema.
Acta de Constitución | Documento formal que define los objetivos y roles del proyecto. | Computadora | 1 semana | Freddy Cárdenas | Formalizar el inicio y objetivos del proyecto.
EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) | Crear la estructura de desglose detallada para todas las tareas del proyecto. | Herramientas de gestión de proyectos (Trello, Jira) | 2 semanas | Antonio Martínez | Desglosar las actividades y entregables del proyecto.
Matriz EDT | Asignar las tareas a los miembros del equipo de acuerdo con el EDT. | Herramientas de gestión (Excel) | 1 semana | Freddy Cárdenas, Kevin Bustos | Asignar responsabilidades y tareas específicas.
Planilla de Requerimientos | Recopilación de todos los requisitos del sistema (funcionales y no funcionales). | Computadora, entrevistas con stakeholders | 2 semanas | Kevin Bustos | Especificar lo que el sistema debe cumplir.
Carta Gantt | Creación del cronograma detallado del proyecto, distribuyendo las tareas en las semanas correspondientes. | Excel | 1 semana | Todos | Planificar temporalmente la ejecución de las tareas.
Diagrama de Casos de Uso | Elaboración de diagramas para representar cómo interactuarán los usuarios con el sistema. | Herramientas UML | 1 semana | Mario Silva | Entender cómo los usuarios interactúan con el sistema.
Documento de Casos de Uso Extendido | Descripción detallada de cada caso de uso, incluyendo los flujos de eventos. | Computadora, herramientas de documentación | 2 semanas | Luis Mardones | Detallar el comportamiento de cada caso de uso.
Documentación ERS | Crear la especificación de los requisitos del software, incluyendo restricciones y expectativas del sistema. | Documentos de especificación | 2 semanas | Freddy Cárdenas, Antonio Martínez, Kevin Bustos | Documento técnico fundamental para el desarrollo.
Presentación Fase 1 | Presentación final de la fase 1 del proyecto con los entregables correspondientes. | PowerPoint, materiales visuales | 1 semana | Todos | Presentación formal de los avances y entregables de la fase 1.