## Matriz_de_Riesgos__16__tems__-_
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
1 | Resistencia al cambio en usuarios de bodega/sucursal | Organizacional | 3 | 3 | Plan de gestión del cambio: capacitación por rol, manuales breves, entrenador en sitio durante el arranque, comunicación de beneficios. | Jefatura de Operaciones
2 | Falla técnica de la plataforma en producción | Tecnológico | 2 | 4 | Backups automáticos, ambiente de staging, monitoreo y alertas, plan de rollback documentado, pruebas de carga. | Líder TI
3 | Brechas de seguridad (accesos no autorizados) | Seguridad | 2 | 4 | Autenticación robusta, política de contraseñas, roles y permisos, auditoría de eventos, cifrado en tránsito. | Líder TI
4 | Calidad de datos deficiente al inicio (maestros inconsistentes) | Datos | 3 | 3 | Depuración previa, plantillas de carga con validaciones, conteo inicial, revisión por muestreo y doble control. | Jefatura de Bodega
5 | Sobrecarga operativa durante la migración y puesta en marcha | Operativo | 3 | 3 | Plan de despliegue por etapas (piloto), refuerzo temporal de personal, ventanas de migración fuera de horario peak. | Jefatura de Operaciones
6 | Dependencia de conectividad en sucursales | Tecnológico | 2 | 3 | Verificación de ancho de banda, plan de contingencia offline limitado, monitoreo de red y soporte del ISP. | Líder TI
7 | Retrasos en el desarrollo/implementación | Proyecto | 2 | 3 | Planificación realista, hitos quincenales, gestión de riesgos del proyecto, daily/weekly standups, control de alcance. | Jefe de Proyecto
8 | Formación insuficiente del personal clave | Organizacional | 3 | 2 | Plan de formación con evaluación práctica, material microlearning, sesiones de refuerzo post despliegue. | Jefatura de RR.HH.
9 | Pérdida de datos por error humano | Datos | 2 | 4 | Backups diarios, restauración probada, permisos mínimos necesarios, confirmaciones en operaciones destructivas. | Líder TI
10 | Incompatibilidad con procesos actuales no levantados | Proceso | 2 | 3 | Levantamiento detallado AS-IS/TO-BE, talleres con usuarios, pruebas de aceptación por proceso antes de producción. | Jefe de Proyecto
11 | Dependencia de proveedor cloud (SLA/caídas) | Tecnológico | 2 | 4 | Contrato con SLA adecuado, monitoreo multi-región, plan de contingencia y exportación periódica de datos. | Líder TI
12 | Ransomware o malware en equipos de usuarios | Seguridad | 2 | 4 | Antivirus/EDR, parches al día, principio de mínimo privilegio, campañas anti-phishing y respaldo offline. | Líder TI
13 | Phishing y robo de credenciales | Seguridad | 3 | 3 | MFA, capacitación recurrente, políticas de contraseñas y simulacros de phishing. | Líder TI
14 | Errores en parametrización de stock mínimo/umbral | Proceso | 3 | 2 | Revisión por doble control, piloto por categoría, ajuste continuo según histórico de ventas. | Bodega + Planificación
15 | Codificación inconsistente de SKUs/códigos de barra | Datos | 3 | 3 | Estandarización de nomenclatura, validaciones en alta de productos, lector código de barras. | Bodega + TI
16 | Duplicidad de productos en el catálogo | Datos | 3 | 2 | Detección de duplicados, limpieza periódica, reglas de unicidad y merge controlado. | TI + Bodega