## Hoja1
Matriz de Responsabilidades RACI
Actividad o documentacion | Kevin Bustos | Freddy Cardenas | Luis Mardones | Antonio Martinez | Mario Silva
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT | A | R | C | C | I | R=Responsable | A=Auditor | C=Consultar | I=Informar
Fase de Planificación | R | I | I | I | I
Ideas De proyecto(Primera Reunion) | R | R | I | R | I
Minuta de Reuniones | R | R | I | I | I
Caso de negocios y Plan de trabajo | A | R | I | I | I
MockUps | A | R | I | I | I
Acta de Constitucion | C | R | I | I | I
EDT(Estructura de Desglose De trabajo) | A | I | I | R | I
Matriz EDT | A | R | I | I | I
Planilla de Requerimienos | R | A | A | I | I
Carta Gantt | R | R | I | R | I
Diagrama de Casos de Uso | A | I | I | I | R
Documento de Casos de Uso extendido | A | I | R | C | I
Documentacion ERS | R | A | C | R | I
Presentacion 1 | R | R | R | R | R
Total horas Fase Planificacion | I | R | I | C | I
Fase de Desarrollo | R | R | R | R | R
Matriz RACI | R | A | I | I | I
Matriz de Riesgos | C | A | R | I | I
Minuta de Reuniones | R | A | I | I | I
Matriz de Control de cambios | I | A | I | I | R
Documento de Proceso de negocios (TO-BE) | R | A | I | C | I
Diccionario de Datos | I | R | I | I | I
DAS(Documento Arquitectura de Sistema) | R | C | R | R | R
Documentos Personales | R | R | R | R | R
Documentos Grupales | R | R | R | R | R
Desarrollo Pagina Web | R | R | R | R | R
Desarrollo Aplicacion de Escritorio | R | R | R | R | R
Presentacion Fase 2 | R | R | R | R | R
Total horas Fase Planificacion | R | R | I | I | I
Fase de Presentacion | R | R | R | R | I
Documentos Personales | R | R | R | R | R
Documentos Grupales | R | R | R | R | R
Verificacion de Alcances | I | R | I | I | C
Planilla de Registro de Defectos | I | C | R | I | I
Plan de Pruebas | A | A | I | R | I
Plan de Capacitacion | I | A | I | I | R
Matriz de Prueba BD | A | A | I | R | I
Matriz de Control de cambios | R | A | I | I | I
Manual de Usuario | I | A | I | I | R
Informe Cierre de Proyecto | I | A | R | I | R
Presentacion Fase 3 | R | R | R | R | R