## Hoja_de_Control
LogisticFour
Minuta de reuniones
HOJA DE CONTROL
Organismo | LogisticFour
Proyecto | Gestor de inventario
REGISTRO DE CAMBIOS | [6 empty] | SI
Reunion | Fecha y hora | Asistentes | Lugar | Objetivo de la reunión | Temas tratados | Acuerdos
1 | 18/08/2025 22:00 - 23:30 | Kevin Bustos, Freddy Cardenas, Antonio Martinez, Mario Silva | Sala de reuniones virtual (Discord) | Definir la idea principal del proyecto a desarrollar para el curso/proyecto de título. | 1) Presentación de ideas de proyecto Se discutieron las siguientes opciones: - Gestor académico, gestor de boletas (contabilidad), Gestor de inventario, Gestor médico 2) Evaluación de ideas - Se analizaron ventajas, alcances y factilida de cada idea - Se discutió el impacto académico y la viabilidad de desarrollo 3) Selección de la idea principal Se acordó que la idea principal será el gestor de inventario, por su utilidad, claridad en funcionalidades y factibilidad de implementación dentro del tiempo del proyecto | - El proyecto se desarrollará como Gestor de inventario - Cada integrante deberá aportar a la definición de requisitos iniciales en la próxima reunion - Se establecerá un cronograma preliminar para el desarrollo del proyecto
2 | 26/08/2025 20:00 - 22:00 | Freddy Cardenas, Kevin Bustos | Sala de reuniones virtual (Discord) | Empezar con la Documentacion inicial del proyecto | 1) Acta de constitución Se realiza por completo el documento de acta de constitución 2) Planilla de requerimientos Se comiensa a realizar las primeras tomas de requerimientos tanto funcionales como no funcionales | - Se esperará una respuesta del profesor para poder verificar si se aprueba el proyecto y asi poder continuar con las documentaciones correspondientes, además de finalizar por completo la plantilla de requerimientos.
3 | 29/08/2025 20:00 - 22:00 | Kevin Bustos, Freddy Cardenas, Luis Mardones | Sala de reuniones virtual (Discord) | Revision de documentación y distribución de tareas | 1) Planilla de requerimientos Se finalizo y se realizo una revision por 3 personas para corroborar la correcta realización del documento 2) Carta gantt Se realiza el documento de carta gantt 3) Distribución de documentos Se asigno que miembros del grupo deben de realizar los documentos de diagrama de caso de usos 4) Informe ERS Se comenzo la realización del informe ERS 5) Caso de Uso extentido Se comienza la realización del documento de caso de uso extendido | - Se espera la realización de distintos documentos por distintos miembros del grupo, para así poder avanzar de manera mucho más rapida con los documentos.
4 | 01/09/2025 21:30 - 23:30 | Kevin Bustos, Freddy Cardenas, Antonio Martinez, Luis Mardones | Sala de reuniones virtual (Discord) | Revision de documentación y avances | 1) Informe ERS Se trabaja en distintas areas del informe ERS 2) Caso de Uso extendido - Se realiza una revisión del avance del documento - Se resuelven dudas sobre los requerimientos y como serán sus funcionalides 3) Revisión de documentos Revisión de documentos en general y revisión de sus respectivo avances | - Se deja gestionado cuando será la proxima reunion y que temas se abordanar, además de como se seguira avanzando en el proyecto.
5 | 04/09/2025 20:30 - 22:00 | Kevin Bustos, Luis Mardones, Antonio Martinez, Mario Silva, Freddy Cardenas | Sala de reuniones virtual (Discord) | Revisión de documentos y finalización de algunos de estos documentos | 1) Carta gantt Completado del documento 2) Informe ERS Revisión del documento y avance de este 3) Matriz EDT Creación y realización de este documento (matriz) 4) Caso de Uso extendido Avance del documento | - Cada uno avanzar en los documentos asignados - Volver a realizar otra reunion para ver el avance y finalizar los documentos para su posterior entrega y poder preparar la presentación.
6 | 08/09/2025 20:30 - 22:00 | Kevin Bustos, Luis Mardones, Antonio Martinez, Mario Silva, Freddy Cardenas | Sala de reuniones virtual (Discord) | Revisión de documentos y finalización de algunos de estos documentos | 1) Informe ERS Se revisó y finalizó el documento 2) Matriz EDT Se realiza la finalización del documento 3) Carta gantt Se realiza la finalización del documento 4) Caso de uso extendido Se revisa el documento y se finaliza | - Realización de la ppt del proyecto
FASE 2 - PRIMERA ENTREGA
7 | 22/09/2025 22:00 - 00:30 | Kevin Bustos, Freddy Cardenas, Antonio Martinez, Luis Mardones | Sala de reuniones virtual (Discord) | Revisar documentación a realizar y dividir las distintas tareas (documentos) a realizar | 1)DAS (Documento Arquitectura Sistema) Se comienza a realizar el documento 2)Base de datos Se creó una base de datos con 50 tablas | - Volver a realizar una nueva reunion para seguir avanzando en la documentación DAS
8 | 23/09/2025 22:30 - 00:30 | Kevin Bustos, Antonio Martinez, Luis Mardones, Mario Silva, Freddy Cardenas | Sala de reuniones virtual (Discord) | Revisar y avansar en los distintos documentos | 1)DAS (Documento Arquitectura Sistema) Se realiza un avance del documento 2)Diccionario Datos Se comienza a realizar el documento | - Avanzar en los documentos asignados para cada integrante del grupo
9 | 02/10/2025 13:00 - 13:30 | Kevin Bustos, Freddy Cardenas | Sala de reuniones virtual (Discord) | Revisar avances | 1)DAS (Documento Arquitectura Sistema) 2)Matriz de riesgo | - Finalizar documento DAS y gestionar una nueva reunion para preparar la presentación
10 | 06/10/2025 22:40 - 01:00 | Kevin Bustos, Antonio Martinez, Luis Mardones, Freddy Cardenas | Sala de reuniones virtual (Discord) | Revisar avances | 1)Documento proceso de negocio (TO-BE) Se revisa el Diagrama TO-BE 2)Matriz control de cambio 3)Documentos grupales | - Realización de la ppt del proyecto
FASE 2 - SEGUNDA ENTREGA
11 | 13/10/2025 22:50 - 23:40 | Kevin Bustos, Antonio Martinez, Luis Mardones | Sala de reuniones virtual (Discord) | Coordinar metodo de trabajo para el desarrollo de la página web | Página web | - Se debera de realizar una nueva reunion el dia de mañana para poder coordinar bien el desarrollo del trabajo con todo el equipo de trabajo
12 | 14/10/2025 21:30 - 01:20 | Kevin Bustos, Freddy Cardenas, Antonio Martinez, Luis Mardones | Sala de reuniones virtual (Discord) | Avanzar en la página web | Página web Base de datos y login | - Se acordo la distribución de tareas para la realización de la página web
13 | 16/10/2025 20:45 - 21:30 | Kevin Bustos, Freddy Cardenas, Antonio Martinez, Luis Mardones | Sala de reuniones virtual (Discord) | Revisar avance de la página web | Página web Forms de productos | - Se distribuyen nuevas tareas para el desarrollo de la página web
14 | 19/10/2025 23:00 - 0:20 | Kevin Bustos, Freddy Cardenas, Antonio Martinez, Luis Mardones, Mario Silva | Sala de reuniones virtual (Discord) | Revisar avance de la página web | Página web Distribución de tareas | - Se distribuyen nuevas tareas para el desarrollo de la página web
15 | 21/10/2025 16:50 - 19:36 | Kevin Bustos, Freddy Cardenas, Antonio Martinez, Luis Mardones | Sala de reuniones virtual (Discord) | Revisar avances de la página web y realizar mejoras | Página web Mejora de la visual de sucursal y bodega | - Se distribuyen nuevas tareas para el desarrollo de la página web
16 | 27/10/2025 17:55 - | Kevin Bustos, Freddy Cardenas, Antonio Martinez, Luis Mardones | Sala de reuniones virtual (Discord) | Arreglo de la base de datos | Página web Mejoras y modificaciones en la base de datos Mejoras visuales | - Se distribuyen distintas tareas para el desarrollo de la página web
17 | 28/10/2025 10:00 - 10:40 | Kevin Bustos, Freddy Cardenas, Luis Mardones | Sala de reuniones virtual (Discord) | Realización de entrega de informes por parte de la página web | Página web Se realiza la entrega de reportes | - Se distribuyen distintas tareas para el desarrollo de la página web
FASE 3
18 | 9/11/2025 | Kevin Bustos, Freddy Cardenas, Antonio Martinez, Luis Mardones, Mario Silva | Sala de reuniones virtual (Discord) | Definir como arreglar los defectos de la página y dividir tareas | Página web Documentación | - Se distribuyen las tareas a realizar, tanto para el mejoramiento de la página web, como la realización de la documentación
19 | 27/11/2025 | Kevin Bustos, Freddy Cardenas, Antonio Martinez, Luis Mardones, Mario Silva | Sala de reuniones virtual (Discord) | Revisar avances de la página web y documentación | Página web Documentación | - Se distribuyen las tareas a realizar, tanto para el mejoramiento de la página web, como la realización de la documentación
20 | 1/12/2025 | Kevin Bustos, Freddy Cardenas, Antonio Martinez, Luis Mardones, Mario Silva | Sala de reuniones virtual (Discord) | Revisar avances de la página web, documentación y preparación de la presentación | Página web Documentación | - Se define como se realizara la presentación del proyecto
Participantes
Nombre y Apellidos
Kevin Bustos
Freddy Cardenas
Luis Mardones
Antonio Martinez
Mario Silva